中国共产主义青年团江门市江海区委员会专项资金信息公开情况说明

（公开时点：上半年执行）

根据2019年人大通过我单位的专项年初预算总数为    91万，截止至6月支出为46.71万，支出率为51.33%；在实际执行中，上级下达补助0万元，截止至6月支出为0万，支出率为0%。我单位本年总专项资金为91万元，截止至6月支出为 46.71万，支出率为51.33%。具体情况如下：

一、年初预算专项情况

经人大通过我单位本年的专项项目有：团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目6万元、区青少年宫经费项目20万元、青年文化活动专项项目8万元、义工（志愿）服务工作经费项目57万元。

- 团建信息道德建设（含禁毒经费）经费项目年初预算6万元。截止至6月支出为2.83万，支出率为47.13%。具体开展情况说明：上半年，团区委紧紧围绕共青团改革再出发，弘扬五四精神，重视青年成长，大力实施“网上共青团”工程，全面推开“智慧团建”，努力践行“凝聚青年，服务大局，当好桥梁，从严治团”的职能，团结带领全区各级团组织、团员青年立足岗位、积极奉献、锐意进取，为我区建成创新型经济主导的高水平高新区贡献力量。成立小个专团工委，以系统团建、行业团建的方式凝聚青年，做好党的青年工作，组织开展“青春心向党·建功新时代”主题团员宣誓活动，“百年五四日，魅力江海行”健走活动，“红领巾心向党 新时代建新功”庆“六·一”系列活动等，覆盖团员干部1300人次。在青少年毒品预防教育宣传方面积极开展“627”禁毒工程，“绿色无毒 健康人生”主题宣誓签名等活动，指导社区、学校等开展禁毒宣传活动超过30场次。项目绩效情况：没有绩效考核。

- 区青少年宫经费项目年初预算20万元。截止至6月支出为10万，支出率为50%。具体开展情况说明：区青少年宫以公益为核心理念，开设了包括文化、艺术、体育、音乐等90多门课程，平均每个周末服务辖区青少年达400多人次。每月开展3-4场丰富多彩的公益活动和特色鲜明的主题活动。上半年约开展45次活动。其中包括法治建设活动、端午节、儿童节等传统节日活动、消防宣传演练活动、志愿服务活动，以及校内公益课程与送教进校园特色课程活动。项目绩效情况：没有绩效考核。

- 青年文化活动专项项目年初预算8万元。截止至6月支出为4.07万，支出率为50.88%。具体开展情况说明：开展了“梦想课堂进校园系列主题互动活动“梦想课堂|春暖大地”青年羽毛球友谊赛，用”校-企-地“三方合作模式，开展创业沙龙、创业培训、创业讲堂等系列活动，挖掘、孵化创新创业项目，引入辖区孵化器落地培育，建立创新创业青年人才库。组织开展“传承五四 创梦高新”江海区青年创新创业大赛。“展翅计划”大学生暑期实习等活动；“青春情暖”大学生助学金颁发会，以“社矫青少年”为中心，先后跟进对象43人，其中社区矫正及安置帮教青少年26人，附条件不起诉未成年人5人，学校边缘青少年2人，社区留守儿童10人，累计服务410人次；开展成长小组18节，累计服务138人次；社区服务24场，累计服务3650人次。此外，还有18名服务对象在社工的引导下注册登记成为志愿者，并参加73次志愿服务，志愿服务时长共计310小时。 团区委发动机关团组织结对精准扶贫的32名困难学生对象。并拟对全区200多名困难中小学生和困难大学生进行资助。项目绩效情况：没有绩效考核。

- 义工（志愿）服务工作经费项目年初预算57万元。截止至6月支出为29.81万，支出率为52.30%。具体开展情况说明：提升城市文明软实力，刷亮高新（江海）“爱心之区”名片，高新区步行街、白水带公园等六个学雷锋志愿服务站和江海青年志愿者服务站正常运营并开展日常志愿服务活动；村（社区）志愿服务站本年度的机构志愿服务时间不少于600小时，在市义工网后台登记开展服务不少于12次，建立第一批农村社区志愿服务示范点；发挥全区专业社工+义工团队力量，开展义卖、义修、义教、爱老、爱心探访、助学等特色志愿服务不少于500次；注重常规培训和岗前集训相结合，至少开展1次全区性基础理念、专业技能等志愿服务培训。新增”拥抱阳光青少年成长计划”品牌志愿服务活动。项目绩效情况：已完成上半年绩效目标，已接受第三方考核评估。

二、上级补助项目情况

本年我单位没有上级下达我单位专项补助项目

三、专项调整的情况

1、本年我单位没有调减专项项目

2、本年我单位有内部调整专项1个项目共3万元：具体调整原因：根据江海区随军家属就业安置工作安排，需安置一位随军家属到我委工作。根据工作需要，拟安排负责义工工作，调整义工（志愿）服务工作经费项目的经济分类科目。由义工（志愿）服务工作经费中2070199其他文化和旅游支出的委托业务费30000元调整为义工（志愿）服务工作经费中2070199其他文化和旅游支出的劳务费30000元。

3、本年我单位没有申请追加并获得的专项项目

中国共产主义青年团江门市江海区委员会

2019年7月10日